**План**

# мероприятий МБОУ «Краснозоринская СОШ» Боковского района

**(«Дорожная карта»)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей | Сроки | Ответственные | Результат |
| 1. | Организационно - методические мероприятия | | | |
| 1.1. | Разработка  нормативно - правовых документов,  регламентирующих реализацию  мероприятий программы  (положение, план мероприятий  («Дорожная карта»), | май - июнь 2021 | Директор школы | Приказ «Об утверждении  программы помощи школам,  демонстрирующим низкие  образовательные результаты»,  разработка программы |
| 1.2. | Организация участия в вебинарах, курсах повышения  квалификации, конференциях ) | В течение всего периода | Участники программы | Информационно - методическая помощь  ШНОР |
| 1.3. | Организация консультативного  сопровождения  деятельности школ по вопросам реализации программы перехода  школ в эффективный режим  функционирования. | В течение всего периода | Участники программы,  МБУ «РМК» Боковского района | Сформирована эффективная  консультативная служба,  обеспечивающая поддержку  руководителей, педагогов ШНОР. |
| 1.4. | Проведение ежегодных мониторинговых обследований на  муниципальном и  школьном уровнях, направленных на:   * анализ динамики показателей качества   образования в школе;   * комплексную оценку условий деятельности   управленческого и педагогического потенциала. | По плану мониторинговых исследований | Участники программы, отдел образования,  МБУ «РМК» Боковского района | Достижение положительной  динамики качества образования школ. |
| 1.5. | Круглые столы, семинары, совещания по вопросам:   * организация работы с   обучающимися,  имеющими низкие  результаты обучения;   * об использовании результатов   мониторинговых  исследований для  повышения качества образования | По плану работы  2-3 раза в год | участники программы | Повышение результативности и успешности ОО |
| 1.6. | Корректировка планов реализации программы по итогам  мониторинговых  исследований качества образования | 2 раза в год  (май, декабрь) | Участники программы | План реализации программы |
| 1.7. | Информационное сопровождение программы | постоянно | участники программы | Получение информации от  реализации программы |
| 2. | Мероприятия по развитию кадрового потенциала руководящих и педагогических работников школы | | | |
| 2.1. | Организация участия в повышении  квалификации  руководителей и педагогических  работников школы  (курсы, семинары, вебинары). | В течение всего периода | Директор школы | Повышение методических и предметных компетенций |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Участие в муниципальных  семинаров, мастер -  классов на базе школ по вопросам качества  образования (итоговая аттестация,  использование  современных  технологий обучения, проектирование  современного урока и  т.п.) | В течение всего периода | Директор школы | Повышение качества преподавания и  качества обучения за счет использования  современных методов и технологий обучения. |
| 2.3. | Практикумы, мастер - классы по выполнению заданий повышенной  сложности КИМов ЕГЭ  по математике, физике, информатике для  педагогов и учащихся  города | В течение всегопериода | участники программы | Повышение предметных компетенций педагога |
| 2.4. | Повышение профессиональной  компетенции педагогов через участие в  профессиональных конкурсах | В течение всего периода | участники программы | Участие в конкурсах, проектах |
| 2.5. | Подготовка и проведение на базе школ адресных и  персонифицированных мероприятий для  педагогических  коллективов, отдельных  педагогов, категорий обучающихся | По плану работы | Директор школы | Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов |
| 2.6. | Организация внутришкольного повышения  профессиональной  компетенции педагогов через проведение  семинаров, мастер - классов, тренингов | В течение всего периода | Участники программы | Повышение уровня предметных и  метапредметных компетенций педагогов |
| 3. | Мероприятия по выравниванию возможностей доступа обучающихся к современным условиям обучения и образовательным ресурсам в соответствии с ФГОС ОО | | | |
| 3.1. | Создание банка данных учащихся,  испытывающих  затруднения в обучении | Сентябрь текущего года | Участники программы | Уменьшение количества учащихся, испытывающих трудности в обучении |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Разработка и реализация индивидуальных  образовательных маршрутов обучающихся | В течение всего периода | Участники программы | Планы работы с одаренными и  слабоуспевающими детьми, с детьми с ОВЗ |
| 4. | Мероприятия по организации сетевого взаимодействия и партнерства | | | |
| 4.1. | Реализация программ сетевого взаимодействия на межшкольном, муниципальном уровнях | В течение всего периода | Отдел образования, участники программы | Внедрены образовательные программы для  реализации ИУП в сетевой форме |
| 4.2. | Участие в проведении сетевых межшкольных  мероприятий по обмену опытом между школами | В течение всего периода | Директор школы | Организовано профессиональное  взаимодействие по обмену опытом и  распространению  эффективных практик  школ |
| 4.3. | Участие в дистанционных  семинарах, вебинарах в  рамках деятельности сетевых сообществ | В течение всего периода | Директор школы | Созданы условия для профессионального общения педагогов.  Повышение информационно -  коммуникационной культуры педагогов |

**ПЛАН** - **ГРАФИК**

**представления информации для регионального мониторинга**

**результативности повышения качества образования**

**в МБОУ «Краснозоринская СОШ» Боковского района**

Период проведения регионального мониторинга: 2021 - 2023.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Срок представления данных (заполнение формы на Google диске) | Наименование показателей | ответственные | Форма представления информации |
| До 18 июня текущего года | Программа (концепция) развития школы | Директор школы | Ссылка на сайт |
| До 18 июня текущего года | План мероприятий  («Дорожная карта») по повышению качества общего образования | Директор школы | Ссылка на сайт |
| До 1 октября текущего года | Нормативно - правовое обеспечение управления качеством образования. Локальные акты школы  по вопросам качества образования  (часть 3 статьи 28 ФЗ от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Директор школы | Ссылка на сайт |
| До 1 октября текущего года | Доля педагогов первой квалификационной категории от  общего количества педагогических  работников | Директор школы | Заполнение формы на  Google диске |
| До 1 октября текущего года | Доля педагогов высшей квалификационной категории от  общего количества педагогических  работников | Директор школы | Заполнение формы на  Google диске |
| До 1 октября текущего года | Доля молодых педагогов (до 35 лет) от общей численности педагогических работников | Директор школы | Заполнение формы на  Google диске |
| До 1 октября текущего года | Наличие вакансий педагогических работников в общеобразовательной организации (количество,  должность) | Директор школы | Заполнение формы на  Google диске |
| До 1 октября текущего года | Доля педагогов, осуществляющих обучение потрем и более предметам | Директор школы | Заполнение формы на  Google диске |
| До 1 октября текущего года | Доля педагогов от общего количества учителей, имеющих  оптимальную учебную нагрузку 1824 часа | Директор школы | Заполнение формы на  Google диске |
| До 1 октября текущего года | Доля руководителей, педагогов  ШНОР и ШССУ, повысивших квалификацию за последние три  года | Директор школы | Заполнение формы на  Google диске |
| До 1 октября текущего года | Доля педагогов, повысивших квалификацию по дополнительным  профессиональным программам,  находящимся в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ | Директор школы | Заполнение формы на  Google диске |
| До 1 октября текущего года | Доля педагогов, повысивших квалификацию в Академии  Минпросвещения России и Центре непрерывного повышения  профессионального мастерства  педагогических работников ГБУ  ДПО РО РИПК | Директор школы | Заполнение формы на  Google диске |
| До 1 октября текущего года | Доля руководителей и педагогов  ШНОР и ШССУ, участвующих в региональных мероприятиях (конференции, тематические сессии, семинары, конкурсы,  проекты) | Директор школы | Заполнение формы на  Google диске |
| До 1 октября текущего года | Количество педагогов - победителей профессиональных конкурсов федерального,  регионального, муниципального  уровней | Директор школы | Заполнение формы на  Google диске |
| До 1 октября текущего года | Наличие договоров с ФГАОУ ВО  «Южный федеральный университет», ФГБОУ ВО ДГТУ,  Таганрогский институт имени А.П.  Чехова (филиал) ФГБОУ ВО  «РГЭУ (РИНХ)», организациями среднего профессионального  образования о предоставлении рабочих мест выпускникам | Директор школы | Заполнение формы на  Google диске |
| До 1 октября текущего года | Участие образовательной организации в федеральных проектах («Точка роста» и др.) | Директор школы | Заполнение формы на  Google диске |
| До 1 октября текущего года | Доля учащихся 4 классов, освоивших ООП НОО в текущем  учебном году | Директор школы | Заполнение формы на  Google диске |
| По графику | Результаты обучающихся ШНОР и  ШССУ по итогам ВПР, ГИА - 9,  ГИА - 11, региональных международных исследований оценки качества образования | Директор школы | Аналитические справки |