

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03.12.2020 223

г. Ростов-на-Дону

**О некоторых мерах по созданию**

**и функционированию в общеобразовательных**

**организациях, расположенных в сельской местности**

**и малых городах в Ростовской области, центров образования**

**естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»**

В целях реализации мероприятия по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в Ростовской области, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», учитывая решение комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению в 2020 году отборов субъектов Российской Федерации на предоставление в 2021 – 2023 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (протокол от 23.10.2020 № ВБ-80/03пр):

1. Определить министерство общего и профессионального образования Ростовской области региональным координатором реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в Ростовской области, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 – 2023 годах в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

2. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в Ростовской области, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 – 2023 годах согласно приложению.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.

Губернатор

Ростовской области В.Ю. Голубев

Распоряжение вносит

министерство общего

и профессионального

образования Ростовской

области

Приложение

к распоряжению

Правительства

Ростовской области

от 03.12.2020 № 223

КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых городах в Ростовской области, центров образования

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 – 2023 годы

| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Определены:ответственный за создание и функционирование в общеобразовательных организациях, располо­жен­ных в сельской местности и малых городах в Ростовской области, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – центр «Точка роста») орган исполнительной власти Ростовской области (региональный координатор); комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию центров «Точка роста» | Правительство Ростовской области | распоряжение Правительства Ростовской области | 4 декабря года, предшествующего году получения субсидии  |
|  | Утверждены:должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров «Точка роста»;показатели деятельности центров «Точка роста»;типовое Положение о деятельности центров «Точка роста» на территории Ростовской области;перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах в Ростовской области, на базе которых планируется создание центров «Точка роста» | министерство общего и профессионального образования Ростовской области | правовой акт министерства общего и профессионального образования Ростовской области | 18 декабря года, предшествующего году получения субсидии |
|  | Сформирован и согласован инфраструктурный лист | министерство общего и профессионального образования Ростовской области, федеральный оператор | письмо федерального оператора и правовой акт министерства общего и профес­сионального обра­зова­ния Ростовской области | согласно отдельному графику |
|  | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | министерство общего и профессионального образования Ростовской области | соглашение о предоставлении субсидии | 30 декабря года, предшествующего году получения субсидии, далее – по необходимости |
|  | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста» | министерство общего и профессионального образования Ростовской области | извещения о проведении закупок | 1 марта года получения субсидии |
|  | Проведено повышение квалификации сотрудников центров «Точка роста» по программам из реестра федерального оператора | министерство общего и профессионального образования Ростовской области, федеральный оператор | удостоверение о повышении квали­фи­кации и отчет по программам пере­подготовки кадров | 25 августа года получения субсидии |
|  | Проведен мониторинг работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации | министерство общего и профессионального образования Ростовской области | по форме, опре­деляемой Министерст­вом просвещения Российской Федерации или федеральным оператором | 25 августа года получения субсидии,далее – ежегодно |
|  | Начало работы центров «Точка роста» | министерство общего и профессионального образования Ростовской области | информационное освещение в средствах массовой информации | 1 сентября года получения субсидии |
|  | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» | министерство общего и профессионального образования Ростовской области | отчет о выполнении показателей федераль­ному оператору | 1 октября года получения субсидии, далее – ежеквартально |

Примечание.

Используемые сокращения:

региональный ведомственный проектный офис – Региональный ведомственный проектный офис при министерстве общего и профессионального образования Ростовской области, сформированный в соответствии с приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 28.02.2019 № 148 «О создании Регионального ведомственного проектного офиса при министерстве общего и профессионального образования Ростовской области»;

субсидия – субсидия на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах;

федеральный оператор – федеральный оператор проекта по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

Начальник управления

документационного обеспечения

Правительства Ростовской области Т.А. Родионченко